****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРОХОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2019 года с. Прохоры № 30-па

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной целевой программы «Развитие физической куль туры и спорта в Прохорском сельском поселении на 2018 – 2020 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления главы Прохорского сельского поселения «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Прохорского сельского поселения» от 26 июня 2014 года № 5, администрация Прохорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Прохорском сельском поселении на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 18 сентября 2017 года № 2-па, согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, на сайте администрации Прохорского сельского поселения в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Прохорского сельского поселения В.В. Кобзарь

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Прохорского сельского поселения от 06.03.2019 года № 30 -па

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной целевой программы «Развитие физической куль туры и спорта в Прохорском сельском поселении на 2018 – 2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель программы | Администрация Прохорского сельского поселения |
| Дата составления | 06 марта 2019 года |

На основании Федерального Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Прохорском сельском поселении на 2018 – 2020 годы». постановления администрации Прохорского сельского поселения от 18 сентября 2017 года № 2-па. Данная программа является основой для реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорту в Прохорском сельском поселении. Прохорское сельское поселение включает в себя населенные пункты: с. Прохоры, с. Малые Ключи, с. Новинка, ст. Кнорринг.

В соответствии с постановлением администрации Прохорского сельского поселения № 5 от 27 июня 2014 года «Об утверждении порядка проведения эффективности реализации муниципальных программ Прохорского сельского поселения» проведена оценка эффективности с учетом следующих составляющих:

- оценка основных показателей Программы

- динамика целевых значений основных целевых показателей

- оценка эффективности реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение комплексной муниципальной программы осуществляется за счет бюджета Прохорского сельского поселения.

Финансирование программы предусмотрено в размере 149,75 тыс. руб. на 01.01.2019г.

**Отчет о реализации Программы «Развитие физической куль туры и спорта в Прохорском сельском поселении на 2018 – 2020 годы»**

**за 2018 год**

Ответственный исполнитель Администрация Прохорского сельского поселения

На основании Федерального Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Устава Прохорского сельского поселения, постановления администрации Прохорского сельского поселения от 18 сентября 2017 года № 2-па «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Прохорском сельском поселении на 2018 – 2020 годы»». Данная программа является основой для реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорту в Прохорском сельском поселении.

Основной целью реализации программы является приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения, по данной программе в 2018 году предусмотрено финансирование в сумме – 149, 75 тыс. руб. Фактический объем использования финансовых средств за 2018 год составил – 149, 75 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 100 %. Это аренда спортивного зала, и приобретение спортивного инвентаря.

Развитие физической культуры и спорта на селе, особенно среди молодежи, является одним из приоритетных направлений работы. Основная задача данного направления – Повысить интерес населения к занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа жителей поселения регулярно занимающихся физической культурой и спортом, улучшение физической подготовке детей, юношества, молодежи. Уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних, повышение уровня обеспеченности населения поселения спортивным инвентарем.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование утвержденных подпрограмм (мероприятий), отдельных мероприятий | Сроки выполнения (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | Планируемое финансирование подпрограмм (мероприятий), отдельных мероприятий | | | | | Фактическое финансирование подпрограмм (мероприятий), отдельных мероприятий | | | | |
|  |  | план | факт | всего | в т. ч. | | | | всего | в т. ч. | | | |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
|  | Участие в сборных ПСП в соревнованиях по видам спорта различных рангов и уровней | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аренда спортивного зала | 2018 | 2018 | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |
|  | Приобретение наградных предметов | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение спортивного инвентаря | 2018 | 2018 | 50,75 | 0 | 0 | 50,75 | 0 | 50,75 | 0 | 0 | 50,75 | 0 |
| Всего по программе | | х | х | 149,75 | 0 | 0 | 149,75 | 0 | 149,75 | 0 | 0 | 149,75 | 0 |

**Оценка основных целевых показателей Программы**

**«Развитие физической куль туры и спорта в Прохорском сельском поселении на 2018 – 2020 годы»**

**за 2018 год**

Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя:

Участие сборных команд Прохорского сельского поселения в соревнованиях по видам спорта различных рангов и уровней в текущем 2018 году равно 0, в связи с приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, (организация внеурочной деятельности обучающихся с введением дополнительных уроков в школе) стало невозможно, так как дети хотят участвовать в соревнованиях, но физически они не могут, не возможно скомплектовать команды, так же и приобретение наградных предметов равна – 0, по той же причине что нет команд и нет награждений, аренда спортивного зала равна 1, так как мы используем зал для проведения спортивных мероприятий, таких как волейбол, футбол, баскетбол, рукопашный бой и т.д. Приобретение спортивного инвентаря равна – 1, потому что закуплен спортивный инвентарь для секции рукопашного боя, так как секция стала популярна среди жителей Прохорского сельского поселения, а закупить спортинвентарь самостоятельно, участники спортивной секции не в состоянии ввиду нехватки денежных средств.

Степень оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Прохорском сельском поселении на 2018 – 2020 годы» итоговый показатель позволил признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | | |
| Утверждено в подпрограмме | Достигнуто | Отклонение | Оценка  в баллах |
| Подпрограмма | | | | | |
| Участие сборных команд ПСП в соревнованиях по видам спорта различных рангов и уровней | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аренда спортивного зала | Тыс. руб. | 99,0 | 99,0 | 0 | 25 |
| Приобретение наградных предметов | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение спортивного инвентаря | Тыс. руб. | 50,75 | 50,75 | 0 | 25 |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | 149,75 | 149,75 | 57,25 | 50 |

Динамика целевых значений основных целевых показателей

«Развитие физической куль туры и спорта в Прохорском сельском поселении

на 2018 – 2020 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации Программы | | | | | | | | | |
| 1-й год | | | 2-й год | | | … | В целом по Программе\* | | |
| План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Участие сборных команд ПСП в соревнованиях по видам спорта различных рангов и уровней | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Аренда спортивного зала | Шт. | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |
| Приобретение спортивного инвентаря | Шт. | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |
| Приобретение наградных предметов | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | 60 | х | х |  | х | х |  | х |

Оценка эффективности реализации Программы

«Развитие физической куль туры и спорта в Прохорском сельском поселении

на 2018 – 2020 годы»

за 2018 год

эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка | Предложения по дальнейшей реализации  программы |
| Эффективность снизилась | Значение менее 100 | В результате проведенного мониторинга оценки эффективности муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в Прохорском сельском поселении на 2018 – 2020 годы» итоговый показатель позволил признать эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительной.  Исходя из того, что фактические значения всех целевых показателей муниципальной программы соответствуют их плановым значениям, на снижение итогового показателя повлияло отсутствие финансирования на участие сборных команд Прохорского сельского поселения в соревнованиях по видам спорта различных рангов и уровней, приобретение наградных предметов. В связи с приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, (организация внеурочной деятельности обучающихся с введением дополнительных уроков в школе), проведение спортивных мероприятий стало невозможным из-за занятости детей, что нельзя скомплектовать команды, дети хотят участвовать в мероприятиях но физически это не возможно, что в свою очередь и отразилось на итоге реализации программы в целом.  В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо пересмотреть Муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Прохорского сельского поселения», рассмотреть возможность увеличения денежных средств на проведение спортивных мероприятий. |
|  |  | Усилить работу по привлечению молодежи к участию в спортивных мероприятиях и для каждого основного мероприятия подобрать целевые показатели, дающие возможность определить эффективность реализации муниципальной программы в разрезе основных мероприятий Пересмотреть Муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Прохорского сельского поселения», рассмотреть возможность увеличения денежных средств на приобретение спортивного инвентаря.  Усилить работу по привлечению молодежи к участию в спортивных мероприятиях. |